## 需求优先级排期表
优先级 | 需求ID | 需求描述 | 问题来源 | 需求类型 | 所属模块 | 完成状态
P0 | FR-008 | 清理首页残留的“广西17家”测试区块，确保线上无开发残留内容 | self-test | Bug修复 | 首页与城市页面 | 已完成
P0 | FR-010 | 修复未登录状态下打开小程序未第一时间跳转登录界面的问题，确保新用户强制登录后才能使用核心功能 | zbd | Bug修复 | 登录与基础体验模块
P0 | FR-018 | 优化数据库核心表索引，重点针对美食记录查询、城市数据加载、列表筛选等高频接口 | self-test | 性能优化 | 后端性能优化
|  | 有时候提醒标签必填，一会又不提醒 | xh | Bug修复 | 首页与城市页面
P1 | FR-003 | 重新设计地图标记样式，解决现有标记“像猪鼻子”的视觉问题，需符合美食类产品的风格定位 | hy、ld | UI优化 | 地图标记核心模块
P1 | FR-004 | 缩小地图图片标记的默认尺寸，调整多记录场景下的标记排布逻辑，避免页面混乱 | ld | 体验优化 | 地图标记核心模块
P1 | FR-005 | 修复城市层级（如青岛市）下第一条记录标记出现多图堆叠的显示异常 | self-test | Bug修复 | 地图标记核心模块
P1 | FR-006 | 优化标记图片加载逻辑：首页从省份层级展开到城市层级时，实现图片标记的懒加载与预加载，解决加载过慢问题 | self-test | 性能优化 | 地图标记核心模块
P1 | FR-007 | 修复从“城市”页选择城市后，地图图片标记缺少信息气泡框的问题，保持与首页展开逻辑一致 | self-test | Bug修复 | 地图标记核心模块
P2 | FR-001 | 修复“我的”-“美食足迹”页面重置按钮的UI显示瑕疵（如错位、变形、文字溢出、点击区域异常等） | zjf | Bug修复 | 个人中心模块
P2 | FR-002 | 优化“我的”-“美食足迹”页面的留白布局，减少不必要的空白区域，提升页面紧凑度与观感 | zjf | 体验优化 | 个人中心模块
P2 | FR-009 | 评估“城市”入口的功能价值与用户认知度，确认无必要后删除该入口及相关跳转逻辑 | self-test | 功能优化 | 首页与城市页面
P2 | FR-011 | 优化小程序整体色调风格，调整色彩搭配以提升视觉舒适度与品牌一致性 | zbd | UI优化 | 登录与基础体验模块
P2 | FR-012 | 新增用户默认头像，未上传自定义头像的用户显示系统默认头像 | zbd | 功能补充 | 登录与基础体验模块
P2 | FR-013 | 在“列表”页面新增按星级排序功能，支持升序/降序切换 | zbd | 功能新增 | 列表功能模块
P3 | FR-014 | 将现有单条件筛选升级为多条件组合筛选，支持同时按品类、星级、价格等维度筛选 | zbd | 功能优化 | 列表功能模块
P3 | FR-015 | 新增自定义菜品录入功能，用户可手动输入不在预设列表中的菜品名称 | ly | 功能新增 | 记录功能模块
P3 | FR-016 | 新增菜品价格填写字段，支持用户记录单道菜品的消费金额 | ly | 功能新增 | 记录功能模块
P3 | FR-017 | 新增菜品评价功能，支持用户输入文字评价并关联星级评分 | ly | 功能新增 | 记录功能模块
P3 | FR-018 | 小程序图标细节，去掉外围白色部分 | hy | UI优化 | 图标